## Sheet1
序号 | 产品开发阶段 | 起止时间 | 里程碑交付物明细 | 备注
1 | 产品定义 | 2025.01-2025.02 | 市场调研报告，技术分析报告；
2 | 产品策划 | 2025.03 | 测试策划报告
3 | 产品方案设计 | 2025.03-2025.05 | 部件技术任务书，仿真分析报告；
4 | 产品详细设计 | 2025.06-2025.07 | 部件关键清单，产品可靠性验证方案
5 | 产品样机验证 | 2025.08 | 人机测评报告
6 | 产品小批量产/先导样机 | 2025.09-2025.11 | 量产制造能力评估报告
7 | 产品定型上市 | 2025.12 | 定型上市总结报告